COMUNE DI ITTIRI
(Provincia di Sassari)
Via San Francesco n.1 – 07044 Ittiri (ss) – CF/PI 00367560901
www.comune.ittiri.ss.it
Settore Tecnico Manutentivo

# Determinazione del Responsabile del Settore

Num. Gen. 1306 / Num. Sett 337 / STM / Del 17/11/2022	OGGETTO: “COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO ABITATO” – APPROVAZIONE PROGETTO - AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA SO.GEN.A - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6038787BF

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione Num. Gen. 601 Num. Sett 153/STM del 06/06/2022 sono stati affidati i “LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO ABITATO” - CUP: J47H21006500004 - CIG: 9161327633, all’impresa SO.GEN.A, con sede a Roma, in via Nizza, n. 110 box 56 - P.IVA 1408770905, che ha offerto il ribasso del 4,02% sull’importo posto a base di gara, pari ad € 242.646,05 e, pertanto, l’aggiudicazione avviene per l’importo netto di € 232.891,68, oltre € 7.279,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l’importo contrattuale di € 240.171,06, oltre IVA 22%;

CONSIDERATO che con la stessa determinazione veniva assestato il quadro economico dell’opera di seguito illustrato:
QUADRO ECONOMICO
A1	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 242.646,05
	ribasso del 4,02%	€ 9.754,37
A2	oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.279,38
	TOTALE (A1 + A2)	€ 240.171,06	€ 240.171,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE
B1	IVA 22% su (A1+A2)	€ 52.837,63
B2	spese tecniche	€ 14.372,87
B3	oneri previdenziali (5% di B2)	€ 718,64
B4	incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 4.774,46
B5	contributo ANAC	€ 225,00
B6	economie	€ 11.900,33
	TOTALE (B1/B6)	€ 84.828,94	€ 84.828,94
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 325.000,00

DATO ATTO che risulta disponibile la somma residua di € 11.900,33, derivante dal ribasso d’asta offerto dalla ditta aggiudicataria, somma che deve essere svincolata al fine del suo utilizzo per il completamento qualitativo e funzionale dei lavori di che trattasi;

RAVVISATO che � stata riscontrata la necessit� di completare alcuni lavori previsti nel progetto iniziale e non eseguiti per dare priorit� ad alcuni interventi strutturali nella Via Antonio Manca, che hanno richiesto maggiori risorse rispetto a quanto previsto; pertanto al fine di completare e di migliorare sotto il profilo qualitativo e funzionale l’intervento principale, secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, � stata prevista l’esecuzione di alcune lavorazioni rimaste escluse e, inoltre, la realizzazione di altri tratti stradali non compresi nel progetto originario;

DATO ATTO che, oltre alle sopra citate economie, per procedere al completamento funzionale degli interventi di cui sopra, l’Amministrazione Comunale ha stanziato sull’esercizio corrente del bilancio di previsione ulteriori fondi, pari ad € 24.000,00;

CONSIDERATO che il Settore Tecnico-Manutentivo ha redatto un progetto di “COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO ABITATO”, costituito dal computo metrico estimativo dei lavori e dagli elaborati grafici che individuano gli interventi di completamento funzionale in questione, per un importo lavori di € 30.658,91 IVA esclusa, da assoggettare al ribasso del 4,02%, come da quadro economico di seguito illustrato:
QUADRO ECONOMICO / “COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO ABITATO”
A1	IMPORTO LAVORI A BASE D' ASTA	€ 30.658,91
A2	ribasso del 4,02%	€ 1.232,49
	TOTALE (A1 - A2)	€ 29.426,42	€ 29.426,42
B	SOMME A DISPOSIZIONE
B1	IVA su (A1-A2) al 22%	€ 6.473,81
	TOTALE (B1)	€ 6.473,81	€ 6.473,81
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 35.900,23

DATO ATTO che occorre procedere all’affidamento dei lavori ed all’assunzione dell’impegno di spesa per la somma complessiva pari ad € 35.900,23, che trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024, annualit� 2022, come di seguito riportato:
 - € 5.000,54 sull’impegno n. 48673 assunto sul cod. PEG n. 10052.02.2607;
- € 6.899,79 sull’impegno n. 48663 assunto sul cod. PEG n. 10052.02.2526;
- € 23.999,90 con imputazione sul codice PEG 10052.02.2616;

RICHIAMATO il contratto sottoscritto in data 05/09/2022 Rep. n. 2988, con il quale si affidavano i lavori di cui trattasi alla Societ� Generale Appalti S.r.l., con sede legale a Roma, in via Nizza n. 110, C.F./P.I. 01408770905, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma, numero REA RM – 1385040, dal 14/10/2013;

RAVVISATO che:
•	i predetti lavori risultano conclusi;
•	si � riscontrata la necessit� di eseguire ulteriori lavori al fine di migliorare sotto il profilo qualitativo e funzionale l’opera in esecuzione, opere non previste nel progetto principale;
•	con le disponibilit� economiche anzi citate risulta possibile la realizzazione di queste nuove opere, che si reputano indispensabili per completare l’opera sotto il profilo funzionale;

CONSIDERATO, in particolare che i predetti lavori possono ritenersi complementari (deliberazione AVCP n. 26/2011), ossia rappresentano un’integrazione dell’opera principale da ascrivere nella categoria dei lavori contrattuali, che da un punto di vista tecnico costruttivo rappresentano un’integrazione delle opere principali, saldandosi inscindibilmente ad esse (parere AG 19-10 del 29/04/2010 e parere AG 53/15/AP del 22/07/2015);

PRESO ATTO che i lavori su elencati costituiscono interventi aggiuntivi c.d. suppletivi e consistono nella ripetizione di lavori analoghi, gi� affidati mediante un precedente appalto aggiudicato da ascrivere alla categoria dei lavori contrattuali, che sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera oggetto del progetto o del contratto iniziale, rientrando comunque nel piano dell’opera stesso essendo complementari e rappresentando un’integrazione delle opere principali;

CONSIDERATO che si intende provvedere all’affidamento dei lavori mediante affidamento diretto, alla medesima ditta appaltatrice delle opere di cui al contratto principale, avente Rep. n. 2988/2022, agli stessi patti e condizioni;

DATO ATTO che la medesima impresa, interpellata in merito, ha comunicato in data 24/10/2022, prot. n. 14547, di essere disposta ad applicare per l’esecuzione dell’intervento di completamento, gli stessi prezzi, patti e condizioni e lo stesso ribasso d’asta del contratto principale suddetto;

RITENUTO di affidare i lavori in oggetto alla Societ� Generale Appalti S.r.l., con 2 sede legale in Roma, via Nizza n. 110, C.F./P.I. 01408770905, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma, numero REA RM – 1385040, dal 14/10/2013, in quanto la ditta medesima ha le conoscenze di dettaglio specifiche per curare l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, sotto l’aspetto tecnico, amministrativo e gestionale, indispensabile per poter portare avanti in modo corretto e celere e senza imprevisti per l’Amministrazione, che si � resa disponibile ad eseguire i lavori sopracitati al prezzo di € 35.900,23 (€ 29.426,42 per lavori + 6.473,81 per IVA 22%);

VISTO che con determinazione Num. Gen. 1154 Num. Sett 296/STM del 17/10/2022 per mero errore materiale � stato assunto impegno di spesa in favore dell’ANAC, gi� assunto con precedente Determinazione N.G. 415/STM N.S. 98/2022;

CONSIDERATO, inoltre, che occorre annullare la determinazione Num. Gen. 1154 Num. Sett 296/STM del 17/10/2022, relativa all’assunzione dell’impegno di spesa per il contributo gare in favore di ANAC, e, conseguentemente, svincolare l’impegno n. 49199, dell’importo di € 225,00, in quanto lo stesso risulta gi� assunto in fase di indizione della gara;

TANTO premesso e considerato;

VISTO lo Statuto del Comune di Ittiri;

DATO ATTO che:
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 27/05/2022, ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024 e relativi allegati, unitamente alla nota di aggiornamento del DUP per lo stesso triennio;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 107 del 15/06/2022, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il Triennio 2022/2024;

VISTI:
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il regolamento comunale di contabilit�;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto � stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n�267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 54 con il quale sono disciplinate le modalit� di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

## DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA � parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI ANNULLARE la determinazione Num. Gen. 1154 Num. Sett 296/STM del 17/10/2022, relativa all’assunzione dell’impegno di spesa per il contributo gare in favore di ANAC, e, conseguentemente, svincolare l’impegno n. 49199, dell’importo di € 225,00, in quanto lo stesso risulta gi� assunto in fase di indizione della gara;

DI DARE ATTO che sul progetto dei lavori di che trattasi risulta accertata l’economia di spesa di € 11.900,33:
- € 5.000,54 sull’impegno n. 48673 assunto sul cod. PEG n. 10052.02.2607;
- € 6.899,79 sull’impegno n. 48663 assunto sul cod. PEG n. 10052.02.2526;
somma che deve essere svincolata al fine del suo utilizzo per il completamento qualitativo e funzionale dei lavori di che trattasi.

DI APPROVARE il progetto predisposto dal Settore Tecnico-Manutentivo, per la realizzazione dei lavori di completamento funzionale denominati “COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO ABITATO”, costituito dal computo metrico estimativo e dagli elaborati grafici che individuano gli interventi di completamento, per una importo dei lavori pari ad € 30.658,91 IVA esclusa, da assoggettare al ribasso del 4,02% come da quadro economico di seguito illustrato :

QUADRO ECONOMICO / “COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO ABITATO”
A1	IMPORTO LAVORI A BASE D' ASTA	€ 30.658,91
A2	ribasso del 4,02%	€ 1.232,49
	TOTALE (A1 - A2)	€ 29.426,42	€ 29.426,42
B	SOMME A DISPOSIZIONE
B1	IVA su (A1-A2) al 22%	€ 6.473,81
	TOTALE (B1)	€ 6.473,81	€ 6.473,81
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 35.900,23

DI AFFIDARE i lavori di completamento dell’intervento predetto alla Societ� Generale Appalti S.r.l., con sede legale a Roma, in via Nizza n. 110, C.F./P.I. 01408770905, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma, numero REA RM – 1385040, dal 14/10/2013, che si � impegnata ad eseguire i lavori sopra citati.

DI IMPEGNARE a favore dell’impresa sopra citata la somma complessiva pari ad € 35.900,23, che trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024, annualit� 2022, come di seguito riportato:
 - € 5.000,54 sull’impegno n. 48673 assunto sul cod. PEG n. 10052.02.2607;
- € 6.899,79 sull’impegno n. 48663 assunto sul cod. PEG n. 10052.02.2526;
- € 23.999,90 con imputazione sul codice PEG 10052.02.2616.

DI DARE ATTO che:
- ai sensi della Legge n. 136/2010 � stato assegnato dall’AVCP, tramite procedura informatica il codice CIG: Z6038787BF;
- la ditta si assumer� gli obblighi di tracciabilit� dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 relativi alla prestazione di cui all’oggetto e che il contratto sar� risolto automaticamente nei casi previsti dall’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- si provveder� a richiedere alla citata ditta gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonch� le generalit� ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, cos� previsto dall’art.3 della citata Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile del Settore intestato dichiara: / - di esprimere parere favorevole di regolarit� tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarit� e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; / - che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge; / - che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventer� esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarit� contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. n� 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, l’esecutivit� sar� contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato; / - che la presente determinazione, ai fini della pubblicit� legale degli atti, sar� pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalit� stabilite dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196); / - che il Responsabile del procedimento � il Sig/ra: Angelo Baldinu, dipendente comunale presso il Settore intestato. / COPIA conforme all’originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Tecnico Manutentivo	Albo Pretorio
Settore Economico Finanziario e Tributi

Ittiri, 17/11/2022

	Il Responsabile del Settore
	MANNU ANTONIO GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A. / (Documento Informatico Firmato Digitalmente)